Приложение № 6

к Порядку

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

муниципального района Сергиевский Самарской области

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, объединений и общественных инициатив граждан муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2022 годы» за 2022 год**

1. Наименование муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, объединений и общественных инициатив граждан муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2022 годы»

2. Цель:

Содействие становлению и развитию в муниципальном районе Сергиевский развитого и активного местного сообщества, формирование благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, советов общественности многоквартирных домов, инициативных групп граждан, действующих на территории муниципального района Сергиевский.

Задачи:

‒ экономическое и финансовое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений (далее – СОНКО и ОО);

- содействие в реализации инициатив СОНКО И ОО в развитии гражданского общества;

- оказание информационной и консультативной поддержки СОНКО и ОО;

- анализ показателей деятельности СОНКО И ОО, оценка эффективности мер, направленных на их развитие, на территории муниципального района Сергиевский.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).

В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, объединений и общественных инициатив граждан муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2022 годы» МКУ «ЦОО» муниципального района Сергиевский провело:

* Проведен конкурс по выделению грантов в форме субсидий для СОНКО «Сергиевск-2030» (подано 6 проектов, победителями признано 5 проекта)
* Всего СОНКО и ОО получено 15 грантов и реализовано 15 проектов, реализовано 22 мероприятия
* Проведены консультации для 60 членов СОНКО и ОО по проектной деятельности, созданию НКО, сдаче отчетности
* СОНКО и ОО приняли участие в съезде сельских НКО, участие в круглых столах Общественной палаты РФ
* Было организовано обучение и круглые столы для НКО и ОМСУ в партнерстве с СРОО ИЭКА «Поволжье»
* Всего о деятельности СОНКО и ОО было размещено 110 материалов в СМИ и сети Интернет, в том числе в рамках Порядка информационной и консультативной поддержки СОНКО в муниципальном районе Сергиевский
* Действует 4 ТОС в населенных пунктах м.р. Сергиевский, из них 1 зарегистрирован в Управлении Минюста РФ по Самарской области
* Действовал муниципальный проектный центр поддержки ТОС. Оказывались консультации по регистрации и деятельности ТОС не только на территории района, но и для представителей других районов
* Представители проектного бюро муниципального района Сергиевский приняли участие в обучении проектной деятельности и семинарах
* Предоставляется бухгалтерское сопровождение на безвозмездной основе для 15 СОНКО
* Количество зарегистрированных СОНКО на территории района увеличилось на 3 организации

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (по форме, представленной в таблице N 1).

Таблица N 1

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год (или

за весь период реализации муниципальной программы

с разбивкой по годам)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) <\*> | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | количество участников фестиваля социальных идей и проектов «Сергиевск 2030» | шт. | 9 | 6 | 67 % | Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе социальных проектов СОНКО |
| 2. | количество реализованных проектов победителей фестиваля социальных идей и проектов «Сергиевск 2030» | шт. | 7 | 5 | 71 % | Приказ № 3 «Об утверждении перечня победителей конкурса по отбору социальных проектов СОНКО для предоставления грантов «Сергиевск – 2030» и объема предоставляемых им грантов в форме субсидий; областная субсидия в сравнении с предыдущим годом уменьшилась, в связи с этим и количество проектов победителей уменьшилось |
| 3. | количество поощренных членов общественных организаций за вклад в развитие гражданского общества | чел. | 20 | 20 | 100 % | Информационный отчет.Дополнительно награждены волонтеры и организаторы акции «Посылка солдату» |
| 4. | количество мероприятий и акций, проведенных СОНКО И ОО  | шт. | 18 | 22 | 122 % | Информационный отчет.За счет увеличения поддержанных проектов и количества СОНКО |
| 5. | количество членов СОНКО и ОО, воспользовавшихся услугами проектного бюро СОНКО | чел. | 50 | 60 | 120 % | Журнал регистрации консультаций СОНКО |
| 6. | количество принятых объектов общественными контролерами | шт. | 3 | 3 | 100 % | Информационный отчет |
| 7. | количество размещённой информации, публикаций, телепередач о деятельности СОНКО и ОО в муниципальных и региональных СМИ, социальных сетях | шт. | 140 | 140 | 100 % | Информационный отчет |
| 8. | количество членов СОНКО и ОО, прошедших обучение | чел. | 50 | 50 | 100 % | Информационный отчет |
| 9. | количество круглых столов по вопросам развития СОНКО и ОО | шт. | 4 | 5 | 125 % | Информационный отчет |
| 10. | количество реализованных проектов СОНКО и ОО | шт. | 9 | 15 | 167 % | Повысилась культура проектной деятельности |
| 11. | количество полученных грантов СОНКО И ОО для реализации социально значимых проектов | шт. | 7 | 15 | 214 % | Приказ № 3 «Об утверждении перечня победителей конкурса по отбору социальных проектов СОНКО для предоставления грантов «Сергиевск – 2030» и объема предоставляемыхим грантов в форме субсидий;Приказы грантодателей об утверждении победителей |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году <\*\*> |  | 28,81 | 31 | 117% |  |

--------------------------------

<\*> Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

<\*\*> Рассчитывается по данным, указанным в [графе](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.1740.rtf#Par796) "Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)".

3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году (по форме, представленной в таблице N 2).

Таблица N 2

Информация <\*\*\*>

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | количество участников фестиваля социальных идей и проектов «Сергиевск 2030» | шт. | 100 % | 100% | 67% |
| 2. | количество реализованных проектов победителей фестиваля социальных идей и проектов «Сергиевск 2030» | шт. | 100 % | 120% | 71% |
| 3. | количество поощренных членов общественных организаций за вклад в развитие гражданского общества | чел. | 150 % | 200% | 100% |
| 4. | количество мероприятий и акций, проведенных СОНКО И ОО  | шт. | 300 % | 200% | 122% |
| 5. | количество членов СОНКО и ОО, воспользовавшихся услугами проектного бюро СОНКО | чел. | 100 % | 125% | 120% |
| 6. | количество принятых объектов общественными контролерами | шт. | 350 % | 250% | 100 % |
| 7. | количество размещённой информации, публикаций, телепередач о деятельности СОНКО и ОО в муниципальных и региональных СМИ, социальных сетях | шт. | 100 % | 100% | 100% |
| 8. | количество членов СОНКО и ОО, прошедших обучение | чел. | 100 % | 100% | 100% |
| 9. | количество круглых столов по вопросам развития СОНКО и ОО | шт. | 100 % | 100% | 125% |
| 10. | количество реализованных проектов СОНКО и ОО | шт. | 180 % | 129% | 167% |
| 11. | количество полученных грантов СОНКО И ОО для реализации социально значимых проектов | шт. | 300 % | 180% | 214% |

--------------------------------

<\*\*\*> Заполняется начиная с отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы за второй год реализации муниципальной программы, за исключением случая подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы за последний год ее реализации.

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки. *В рамках реализации муниципальной программы на 2022 год все запланированные мероприятия были выполнены. Доля выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы составила 100,0 %. Для оценки достижения целей и решения задач в каждой муниципальной программе установлен комплекс целевых показателей (индикаторов).*

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

*Областная субсидия в сравнении с предыдущим годом уменьшилась, в связи с этим и количество проектов победителей уменьшилось.*

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Отделом торговли (по форме, представленной в таблице № 4).

3.7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

*Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 17.01.2022 №24*

*Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 31.01.2022 №76*

*Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 01.08.2022 №823*

*Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 24.08.2022 №922*

*Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 30.12.2022 №1571*

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

6+5+20+22+60+3+140+50+5+15+15 (341),

---------------------------------------------------------

9+7+20+18+50+3+140+50+4+9+7 (317)

 R ------------------------------------------------------------- \*100%=96 %

6904549,06

---------------

6192329,72

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году (по форме, представленной в таблице № 3).

Таблица N 3

Информация <\*\*\*\*>

о значениях показателя эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2020 | 2021 | 2022 |
| 120 | 145,8 | 117 |

--------------------------------

<\*\*\*\*> Заполняется начиная с отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы за второй год реализации муниципальной программы, за исключением случая подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы за последний год ее реализации.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

*Необходимо разработать муниципальную программу на 5 лет. Скорректировать некоторые показатели. Уменьшить количество участников СОНКО прошедших обучение проектной деятельности, так как действующие СОНКО прошли обучение.*

Таблица N 4

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех

источников за отчетный год (или за весь период реализации

муниципальной программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (с указанием реквизитов постановления Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области) |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | в том числе за счет средств | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | областного бюджета | местного | внебюджетных источников |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Наименование подпрограммы |
| 1. | Обеспечение деятельности проектного бюро СОНКО при МКУ «Центр общественных организаций» м.р. Сергиевский | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | МКУ «ЦОО», МКУ «Централизованная бухгалтерия» | СОНКО, Общественные Организации |
| 2. | Обеспечение деятельности МКУ «Центр общественных организаций» м.р. Сергиевский | 6092329,72 | 5999319,06 |  |  |  |  | 6092329,72 | 5999319,06 |  |  | МКУ «ЦОО», МКУ «Централизованная бухгалтерия» | СОНКО, Общественные Организации |
| 3. | Получение грантов СОНКО и ОО, физическими лицами, муниципальными учреждениями для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном районе | 905230,0 |  905230,0 |  |  | 705230,00 | 705230,00 | 200000,0 | 200000,0 |  |  | МКУ «ЦОО», МКУ «Централизованная бухгалтерия» | СОНКО, Общественные Организации |
| 4. | Размещение информации, публикаций, телепередач о деятельности СОНКО и ОО в муниципальных и региональных СМИ, социальных сетях | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | МКУ «ЦОО», Организационное управление Администрации м.р. Сергиевский | СОНКО, Общественные Организации |
| 5. | Проведение обучения для членов СОНКО и ОО | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | МКУ «ЦОО» | СОНКО, Общественные Организации |
| 6. | Проведение круглых столов по вопросам развития СОНКО и ОО | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | МКУ «ЦОО» | СОНКО, Общественные Организации |
|  | Итого: | 6192329,72 | 6904549,06 |  |  | 749380,00 | 749380,00 | 5871655,36 | 5616260,21 |  |  |  |  |

 Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Гришин Е. Г.)

 (Ф.И.О.)