ОТЧЕТ

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории                       муниципального района Сергиевский Самарской области на 2022-2025 годы, утвержденной распоряжением администрации                       муниципального района Сергиевский от 04.03.2022 г. № 140-р

за 2024 год

2. Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Сергиевского района Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат / вид документа | Наименование ключевых показателей развития конкуренции | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |
| По итогам 2024 года деятельность в сфере производства тепловой энергии осуществляли 2 организации, одна из которых относятся к организациям частной формы собственности, одна – к федеральной собственности. Таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) составила 50%. При этом доля объема полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами составила 93,1%. В этой связи включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции связано с необходимостью дальнейшего увеличения доли объема полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация схем теплоснабжения в соответствии с требованиями законодательства, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Ежегодно по мере необходи-мости | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения муниципальных образований / ежегодный отчет о количестве актуализированных документов |  | Выполнено: Схемы теплоснабжения приняты и утверждены в 2024 году в 8 поселениях района, имеющих централизованные сети теплоснабжения. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований приняты решениями собраний представителей в 16 сельских и городском поселении м.р. Сергиевский в 2017 году, актуализированы в сентябре 2019 года на период с 2020 по 2025 гг. Актуализация не требуется. |
| 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |
| По итогам 2024 года на территории района функционировало 9 организации по благоустройству городской среды, их доля присутствия на указанном рынке организаций частной формы собственности, рассчитанная на основе объема их выручки в общем объеме выручки на рынке, составила 100%. Вместе с тем вход на рынок новых участников осложняется рядом экономических барьеров, в числе которых необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках их окупаемости; низкая инвестиционная привлекательность; повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность); высокие издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности. Соответственно, дальнейшая реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке будет направлена на смягчение перечисленных барьеров входа на рынок и увеличение доли присутствия на рынке организаций частной формы собственности. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства территорий муниципального района Сергиевский, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Повышение информированности потенциальных участников рынка о го-сударственном регулировании сферы благоустройства городской среды/информация о федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", размещенная в модуле "Формирование комфортной городской среды" ГИС ЖКХ, на официальном сайте администрации муници-пального района Серги-евский в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | Выполнено: Вся актуальная информации о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» размещается в ГИС ЖКХ и на сайте администрации Сергиевского района http://www.sergievsk.ru/zhkx/zhkx_i_gorodskaya_sreda. Доля организаций частной формы собственности – 100%. В течение 2024г. на территории района функционировало 9 организации частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды. |
| 2.2. | Реализация мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Расширение направлений и сфер благоустройства городской среды для привлечения на рынок новых участников / ежегодный отчет о результатах реализации мероприятий |  | Выполнено: По итогам 2024 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроено: - дворовых территорий – 24; - общественных территорий – 3. |
| 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| В Сергиевском районе рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме сформирован и по итогам 2024 года представлен единственной управляющей организацией, имеющей лицензию. Доля государственных и муниципальных предприятий, определенная на основе находящихся в их управлении общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в общем количестве организаций на рынке отсутствует. В связи с этим, конкуренция в данной сфере крайне слабая. В целях повышения качества услуг управляющей организации, которая осуществляет управление многоквартирными домами, а также учитывая недостаточную организованность и активность собственников жилья по формированию рационального потребительского поведения на рынке, необходимо развитие добросовестной конкуренции на этом рынке. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью повышения эффективности и качества обслуживания населения в части выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих органи-заций для управления многоквар-тирными домами в соответствии с Правилами проведения администрацией муниципального района Сергиевский открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 (далее соответственно - открытый конкурс, Правила проведения открытого конкурса) | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность на рынке / сводный отчет о результатах проведенных администрацией муниципального района Сергиевский открытых конкурсов | Доля организаций частной формы собствен-ности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | По итогам 12 месяцев 2024 года проведено 174 открытых конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75. Открытые конкурсы признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок. |
| 3.2. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения открытого конкурса | Постоянно | Обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке | - | Выполнение: Нарушения законодательства по данному направлению за истекший период 2024 года не выявлено. |
| 3.3. | Недопущение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении открытых конкурсов, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения открытого конкурса | Постоянно | Увеличение количества управляющих органи-заций частной формы собственности, осу-ществляющих дея-тельность на рынке / сводный отчет о резуль-татах проведенных администрацией муниципального района Сергиевский открытых конкурсов | - | Выполнение: Конкурсы по отбору управляю-щих компаний проводятся отдельными лотами по каждому многоквартирному дому. |
| 4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств В 2024 году на территории муниципального района Сергиевский деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств осуществляли 17 организация и индивидуальные предприниматели, доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности составила 100%. Организации, оказывающие услуги в указанной сфере деятельности, присутствуют не во всех поселениях; их территориальное распределение сконцентрировано в центральных населенных пунктах района (с. Сергиевск, п.г.т. Суходол, п. Сургут) и некоторых поселениях района (СП Антоновка, СП Черновка). Количество действующих хозяйствующих субъектов в данной сфере свидетельствует о высоком уровне конкуренции. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт автотранспортных средств на территории муниципального района Сергиевский | Ежегодно | Наличие актуальных сведений о занимаемой муниципальными предприятиями и учреждениями доле на рынке для разработки мероприятий по её снижению / ежегодный отчет о состоянии и развитии конкуренции на рынке | - | Выполнение: На территории района функционирует 17 объектов в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, все частной формы собственности. Сбор и обобщение информации об организациях, осуществляющих ремонт автотранспортных средств осуществляется ежегодно. |
| 5. Рыно. По итогам 2024 года уровень конкуренции на данном рынке оценивается как высокий, так как деятельность в данной сфере осуществляли 40 субъектов. Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие жилищное строительство в районе, относятся к организациям частной формы собственности. Таким образом, доля введенных в эксплуатацию жилых домов в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора на рынке составила 100%. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений на нем. жилищного строительства. 5.1.; Опубликование на официальном сайте министерства строительства Самарской области и на официальном сайте официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет информации о формировании и предоставлении прав на земельные участки (в том числе на картографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья; Постоянно; Повышение уровня ин-формированности участ-ников рынка о планах по развитию градостроительной деятельности в муниципальном районе Сергиевский/ информация о формировании и предоставлении прав на земельные участки, размещенная в открытом доступе в сети Интернет; Доля организаций частной формы собствен-ности в сфере жилищного строительства, процентов; Выполнение: За 2024 год с аукционов предоставлено 40 земельных участков для жилищного строительства (24 в аренду и 16 в собственность). Информация о предоставлении ЗУ была размещена в открытом доступе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-формации о про-ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства- 100%.. 5.2.; Опубликование на официальном сайте министерства строительства Самарской области и на официальном сайте официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет информации по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе; Постоянно; Опубликование на официальном сайте министерства строительства Самарской области и на официальном сайте официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет информации по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе; Выполнено: За 2024 года на официальном сайте Администрации муниципального района Сергиевский в сети Интернет в разделе «Градостроительство» размещено 18 проектов планировки и межевания территории для размещения линейных объектов.. 5.3.; Обеспечение проведения аукцио-нов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застро-енных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья; Постоянно; Вовлечение в хозяй-ственный оборот земель-ных участков, находя-щихся в муниципальной собственности в целях жилищного строитель-ства, развития застроен-ных территорий, освое-ния территории в целях строительства стандарт-ного жилья, комплексно-го освоения земельных участков в целях строи-тельства стандартного жилья / ежегодный отчет о количестве и результа-тах проведенных аукционов; Выполнение: За 2024 год были подготовлены и проведены аукционы на право заключения договоров аренды и продажи в собственность земельных участков в целях жилищного строительства. В результате предоставлено в аренду 24 земельных участков и в собственность 16 земельных участков для жилищного строительства. Информация о проведении аукционов была размещена в открытом доступе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-формации о про-ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).. |
| 6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |
| По итогам 2024 года уровень конкуренции на данном рынке оценивается как высокий. Все 8 субъектов, осуществляющие строительство в районе, относится к организациям частной формы собственности, соответственно, доля присутствия на рынке организаций частной формы собственности составляет 100% от общего количества хозяйствующих субъектов рынка. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений на нем. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение предоставления му-ниципальных услуг по выдаче градостроительного плана зе-мельного участка исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение администра-тивной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства / ежегодный отчет о коли-честве предоставленных муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Доля организаций частной формы собствен-ности в сфере строи-тельства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов | Выполняется: Предоставление муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ осуществляется в электронном виде. За 2024 г. муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде оказана 110 раз. |
| 6.2. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства / ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде |  | Выполняется: Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство осуществляется в электроном виде. За 2024 г. муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство в электронном виде оказана 48 раз. |
| 6.3. | Опубликование и актуализация на официальном сайте минис-терства строительства Самарской области и официальном сайте ад-министрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет админи-стративных регламентов предо-ставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Постоянно | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, о предоставлении услуг / размещенные в открытом доступе в сети Интернет административные регламенты пре-доставления муниципаль-ных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Выполняется: Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ, РС и РВ опубликованы на официальном сайте м.р. Сергиевский http://www.sergievsk.ru/gradostroitelstvo/administrativnyij_reglament |
| 7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ШПД) |  |  |  |  |  |
| По итогам 2024 года на региональном и на муниципальном рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - ШПД), деятельность осуществляли 2757 хозяйствующих субъектов. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на товарном рынке по итогам 2024 года составила 98,9%. В муниципальном районе Сергиевский Самарской области присутствуют не менее трех операторов связи, предоставляющих услуги ШПД. Таким образом, рынок услуг ШПД является рынком с высокой конкуренцией. Однако на рынке фиксируются определенные барьеры для ведения деятельности, в частности необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках их окупаемости. В этой связи включение рынка в перечень товарных рынков обусловлено необходимостью создания условий для роста доли граждан, использующих высокоскоростной доступ к сети Интернет |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи (далее в разделе – перечень объектов) | 2022 – 2025 годы | Обеспечение равного доступа операторам связи к использованию объектов муниципальной собст-венности / размещение на сайте департамента информационных технологий и связи Самарской области актуального перечня объектов | 1. Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2019 года; 2. Доля организаций частной формы собст-венности в сфере оказания услуг по предос-тавлению широкополосного доступа к сети Интернет, процентов | Выполнение: п.1. ОМС в 2024 году было выдано 12 разрешений на размещение сооружений связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута. п.2. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет- 98,9%. |

3. Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе Сергиевский Самарской  области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование ключевого показателя развития конкуренции | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение инвентаризации муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, с целью выявления не используемых по назначению объектов недвижимого имущества и внесения предложений о дальнейшем использовании объектов недвижимого имущества в социальной сфере с учетом необходимости сохранения их целевого использования | Один раз в три года | Выявление неиспользуемого муниципального имущества; доля объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, в отношении которых проведена инвентаризация в установленный срок, от общего количества муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, подлежащих инвентаризации, составляет 100% ежегодно | Выполнение: В ходе проведения в 2024 году инвентаризации муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, не используемых по назначению объектов недвижимого имущества в социальной сфере не вы-явлено. Все объекты социальной сферы используются по назначению – 100%. |
| 2. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение практики реализации проектов муниципально-частного партнерства, включая заключение концессионных соглашений, в том числе с условием передачи муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества | Постоянно | Количество реализуемых проектов муниципально-частного партнерства составляет не менее 1 единицы в 2025 году | Выполнение: На территории муниципального района Сергиевский осуществляется реализация 1 проекта муниципально-частного партнерства в форме концессионного соглашения по объектам водоснабжения. |
| 3. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности муниципального района Сергиевский Самарской области, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района Сергиевский Самарской области , а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | Постоянно | Обеспечение прозрачности и открытости процедур распоряжения муниципальным имуществом; доля размещенных извещений о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района Сергиевский Самарской области, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Главного управления организации торгов Самарской области, на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет к общему количеству поступивших на размещение заявок, составляет 100% ежегодно | Выполнение: Информация о про-ведении аукционов и иных форм продажи муниципального имущества (в рамках 178-ФЗ) размещается в открытом доступе на официальном сай-те Российской Феде-рации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации муниципального района Сергиевский - http://www.sergievsk. ru/ |
| 4. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |
| 4.1. | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, с реализацией в указанных целях следующих мероприятий: составление плана-графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями; проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, находящегося в собственности муниципального района Сергиевский и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; определение механизмов вовлечения неиспользуемых объектов в эффективный хозяйственный оборот (в том числе путем перераспределения имущества между органами местного самоуправления, передачи в федеральную/государственную собственность для реализации потребности федеральных органов власти/ органов государственной власти Самарской области, передачи в аренду, включения имущества в программу приватизации оборотоспособного имущества, использования механизмов концессии и государственно-частного партнерства, списания имущества) | 1 января 2023 года | Формирование перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, перечня неэффективно используемого имущества, содержащего механизм вовлечения имущества в хозяйственный оборот | Выполнение: В соответствии с постановлением администрации м.р. Сергиевский от 22.08.2018 № 938 «Об установлении объема сведений об объектах учета реестров муниципального имущества муниципального района Сергиевский и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области подлежащих размещению на сайте Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский размещен актуальный Реестр муниципального имущества муниципального района Сергиевский, на страницах поселений размещены актуальные Реестры муниципального имущества поселений м.р. Сергиевский. |
| 4.2. | Реализация механизмов вовлечения имущества, находящегося в муниципальной собственности в муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в эффективный хозяйственный оборот, в том числе: перераспределение имущества между органами местного самоуправления; передача передача в федеральную/государственную собственность для реализации потребности федеральных органов власти/ органов государственной власти Самарской области; организация и проведение публичных торгов по продаже (передаче в аренду) указанного имущества (при условии его оборотоспособности); списание имущества; заключение концессионных соглашений/соглашений о муниципально-частном партнерстве | 31 декабря 2025 года | Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; подготовка отчета об итогах исполнения программы приватизации в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 806; подготовка отчета о вовлечении имущества в хозяйственный оборот | Выполнение: Исполнено будет до 31.12.2025 г. |
| 4.3. | Определение состава муниципального имущества муниципального района Сергиевский Самарской области и поселений муниципального района Сергиевский Самарской области, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, с реализацией в указанных целях следующих мероприятий: составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями; проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 1 января 2024 года | Формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; подготовка плана приватизации, утверждение перечня имущества | Выполнение: На основании распоряжения администрации мр Сергиевский от 24.11.2023г. №1494р «О проведении инвентаризации имущества, находящегося в составе имущества муниципальной казны муниципального района Сергиевский Самарской области» проведена инвентаризация муниципального имущества. По итогам проведения инвентаризации (акт от 30.11.2023г.) выявлен 21 объект муниципального имущества в неудовлетворительном состоянии (из них в 2024 году снесено 8), 2 объекта включены в прогнозный план приватизации 2024 года (оба приватизированы), 2 объекта будут включены в прогнозный план приватизации на 2025 год. |
| 4.4 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | 31 декабря 2025 года | Обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменения целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; подготовка отчета об итогах исполнения программы приватизации в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 806; подготовка отчета о перепрофилировании имущества | Выполнение: Исполнено будет до 31.12.2025 г. |

5. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере торговли

| 5.1. | Проведение открытых опросов граждан и предпринимательского сообщества в целях определения имеющейся потребности на территории муниципального района Сергиевский Самарской области в размещении действующих и новых нестационарных торговых объектов | Ежегодно | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | Выполнение: На территории муниципального района Сергиевский в схему НТО включены 87 мест на земельных участках для размещения НТО. Актуализация информации о количестве и местах нахождения на земельных участках проводится по мере необходимости. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Обеспечение доступности в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области информации о схемах размещения нестационарных торговых объектов | Ежегодно | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | Выполнение: Информация о земельных участках, включенных в схему нестационарных торговых объектах доступна для СМСП посредством размещения на официальном сайте Сергиевского района- http://www.sergievsk.ru и на сайте министерства промышленности и торговли Самарской области. По состоянию на 01.01.2025 г. увеличение количества НТО на 4,8 % по отношению 2020г. (83). |
| 5.3 | Осуществление мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, препятствующих увеличению количества нестационарных и мобильных торговых объектов на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, в целях их устранения | Ежегодно | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | Выполнение: На территории муниципального района Сергиевский проводится мониторинг с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, препятствующих увеличению количества нестационарных и мобильных торговых объектов на территории муниципального района Сергиевский, в целях их устранения. По состоянию на 01.01.2025 г. увеличение количества НТО на 4,8 % по отношению 2020г. (83). |
|  | 6. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере транспорта |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга формирования сети регулярных муниципальных маршрутов, размещенных в общем доступе | Ежегодно | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составит к 31 декабря 2025 года не менее 100% | Выполнение: Постановлением № 1401 от 09.12.2022 г. утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» на территории муниципального района Сергиевский Самарской области». Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности (ООО «Сервис» по 30.06.2024 г.- составляет 50%), (МБУ «Гараж» с 01.07.2024 г.- 50 %). |
| 7. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них и создание по ее результатам реестров кладбищ и мест захоронений в муниципальном районе Сергиевский Самарской области | 31 декабря 2025 года | Повышение прозрачности процедур предоставления мест захоронений; создание реестров кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них | Выполнение: Исполнено будет до 31.12.2025 г. |

Исп. Сергеева А.А.,

8 (84655) 2-26-22

| № п/п | Наименование рынка / направления системного мероприятия, с которым коррелирует показатель | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение показателя на 2024 год | Фактическое значение показателя в 2024 году | Обоснование отклонения фактического значения показателя от целевого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках муниципального района Сергиевский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)/ Проведение анализа эффективности управления муниципальными предприятиями | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | % | 100 | 50 | По итогам 2024 года деятельность в сфере производства тепловой энергии осуществляли 2 организации, одна из которых относятся к организациям частной формы собственности, одна – к федеральной собственности |
| 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды/ Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства территорий муниципального района Сергиевский, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | % | 100 | 100 | - |
| 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме/ Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | % | 100 | 100 | - |
| 4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств/ Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт принадлежащих органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям автотранспортных средств (за исключением спецавтотранспорта) | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | % | 100 | 100 | - |
| 5. Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Рынок жилищного строительства/ Опубликование на официальном сайте официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский Самарской области в сети Интернет актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки (в том числе на картографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | % | 100 | 50 | По итогам 2024 года деятельность в сфере перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляли 2 организации, одна из которых относятся к организациям частной формы собственности (по 30.06.2024 г.), другая – к муниципальной собственности (с 01.07.2024 г.) |
| 6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства/ Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | % | 100 | 100 | - |
| 7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |  |  |
| 77.1 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет/ Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи (далее в разделе – перечень объектов) | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | % | 100 | 98,9 | - |