ИНФОРМАЦИЯ

По результатам проведения плановой проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: «Капитальный ремонт Кутузовского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: п. Кутузовский, ул. Подлесная, д.22»

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 04.07.2024 № 843-р«О проведении плановой/выездной проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального «Культура» по теме: «Капитальный ремонт Кутузовского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: п. Кутузовский, ул. Подлесная, д.22» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский» (приложение №1).

Контрольная деятельность осуществлялась согласно плану, утверждённому распоряжением администрации муниципального района Сергиевский от 14.12.2023 г. № 1588-р «Об утверждении Плана проведения выездных проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский на 2024 год».

Тема контрольного мероприятия: «Капитальный ремонт Кутузовского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: п. Кутузовский, ул. Подлесная, д.22».

Проверяемый период: 2023 год. Способ проверки: выборочный.

Контрольное мероприятие проведено уполномоченными должностными лицами на проведение контрольного мероприятия в составе: начальника отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский Меримерина Я.О., главного специалиста отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский Щепетова О.О.

К проведению контрольного мероприятия привлекались представители МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.

В рамках контрольного мероприятия: проведение плановой/выездной проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: «Капитальный ремонт Кутузовского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: п. Кутузовский, ул. Подлесная, д.22» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский встречные проверки не проводились.

 Срок проведения контрольного мероприятия составил 24 рабочих дня с «05» июля 2024 г. по «07» августа 2024 г.

Во время проверки был направлен запрос субъекту контролю от 04.07.2024 года № КУ/120 .

*Цель проверки:* проверка законности, эффективности результативности использованных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» в рамках муниципальной программы «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базу учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 30.08.2019 года № 1194.

Общие сведения об субъекте (объекте) контроля:

Администрация муниципального района Сергиевский действует на основании законодательства Российской Федерации; Устава муниципального района Сергиевский Самарской области.

ИНН 6381000093, КПП 638101001, ОГРН 1036303160200

Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22, тел.: 8-846-55-2-18-05. Главой муниципального района Сергиевский в проверяемом периоде являлся Екамасов А.И.

Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области (далее МКУ «УЗЗ АиГ»)

ИНН 6381009106, КПП 638101001, ОГРН 1056381003744,ОКТМО 36638432101,Наименование банка: Отделение Самара, БИК банка: 043601001, р/сч: 40101810822020012001, Наименование органа ФК: Управление Федерального Казначейства по Самарской области, л/с: 04423D01720, КБК:60120227567050000150, код администратора дохода: 601, Код территории ППО по ОКТМО:3663800.

Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22, тел.: 8-846-55-2-18-05. Руководителем управления в проверяемом периоде являлась Астапова Е.А.

Администрация сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский действует на основании законодательства Российской Федерации; Устава

ИНН 6381010077, КПП 638101001, ОГРН 1056381016361, ОКТМО 36638424101, КБК доходов 428 0 02 25513 10 0000 150, БИК 013601205

Банк: отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. Самара

Единый казначейский счет 10103810545370000036

Казначейский счет 03231643366384104200

л/с 04423003170

Управление Федерального казначейства по Самарской области

Юридический адрес: 446568, Самарская область, Сергиевский район, п. Кутузовский, ул. Центральная, д.26. Главой сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский в проверяемом периоде являлась Сабельникова А.В..

Принадлежность предмета контрольного мероприятия:

*Национальный проект «Культура»* - "Паспорт национального проекта "Культура" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)

*Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года»* утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года"

*Муниципальная программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базу учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы» -* утвержденная постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 30.08.2019 года № 1194 (далее - Программа).

*Муниципальный заказчик Программы -* администрация муниципального района Сергиевский.

*Разработчик Программы* – МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.

*Исполнители Программы -* МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.

*Цели Программы:*

-обеспечение комплексной безопасности и соответствия современным нормам и стандартам учреждений культуры, образования, административных и прочих зданий муниципального района Сергиевский;

- повышение уровня обеспеченности населения муниципального района Сергиевский качественными и доступными услугами в сфере образования и культуры, соответствующими современным стандартам.

*Задачи Программы:*

- оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, административных зданий и прочих объектов;

- строительство, реконструкция и ремонт учреждений культуры, образования, административных зданий и прочих объектов.

Реализация данной Программы рассчитана на 2020-2025 гг.

По итогам проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: «Капитальный ремонт Кутузовского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: п. Кутузовский, ул. Подлесная, д.22» общий объем проверенных средств составил 34 096 747,39 руб. Нерационального использования бюджетных средств не выявлено.

Основная идеология национального проекта "Культура" - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры.

Увеличение посещений учреждений культуры должно быть достигнуто путем модернизации инфраструктуры культуры и создания условий для творческой самореализации и досуга.

При учете количества посещений СДК с. Кутузовский за аналогичный период 2023 года и 2024 года, общий рост посещений составил 21,5%. Таким образом, цель национального проекта в рамках вышеуказанных мероприятий достигнута.

Высокий показатель посещаемости СДК с. Кутузовский достигнут путем капитального ремонта Кутузовского дома культуры МАУК «МКДЦ» муниципального района Сергиевский, расположенного по адресу: п. Кутузовский, ул. Подлесная, д.22.

Нарушение сроков предоставления отчетности не установлено.

В ходе выборочного обследования несоответствия выполненных объемов работ, а также приобретенных материальных ценностей не выявлено.

Выборочной проверкой документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении реконструкция сельского Дома культуры п. Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области с истекшим сроком действия не обнаружено.