ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения плановой выездной проверки муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» на 2018-2021годы»

 В соответствии с п.1 ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации отделом муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский в отношении Администрации муниципального района Сергиевский проведена плановая выездная проверка за полнотой и достоверностью отчётности и реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2018-2021годы».

 Проверка проведена начальником отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский.

 Тема проверки: проверка полноты и достоверности отчётности и реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2018-2021годы» в т.ч. отчётности об исполнении муниципальных заданий.

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, эффективность реализации муниципальной программы.

Форма контрольного мероприятия: выездная проверка.

Вопросы, исследуемые во время проверки:

- проверка использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, эффективность, результативность, обоснованность произведённых расходов;

- организация системы осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и их эффективность;

- анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программных мероприятий;

- оценка результатов реализации муниципальной программы, целевых значений каждого из показателей, необходимых и достаточных для оценки результатов реализации муниципальной программы;

- анализ отчётности об исполнении муниципальной программы;

- анализ системы контроля за реализацией муниципальной программы, результаты и эффективность данного контроля;

- иные вопросы.

Проверяемый период: 2018год.

Субъект проверки: Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области (далее Администрация, Субъект проверки).

Администрация осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального района Сергиевский.

Сведения и документы представлены Субъектом проверки в соответствии с перечнем, указанным в письменном запросе (уведомлении) отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский от 26.06.2019г.

Проверка проводилась путём рассмотрения и анализа представленных документов (отчётов) отделом торговли и экономического развития администрации муниципального района Сергиевский и отделом бухгалтерии администрации муниципального района Сергиевский.

Способ проведения проверки - выборочный.

Муниципальная комплексная Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2018-2021годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Сергиевский от 01.09.2017г. №1071. Согласно паспорта Программы:

ответственный исполнитель Программы – администрация муниципального района Сергиевский в лице отдела торговли и экономического развития администрации муниципального района Сергиевский.

соисполнители Программы – Микрокредитная компания «Автономная некоммерческая организация Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Сергиевский», Некоммерческое партнёрство «Объединение предприятий и предпринимателей муниципального района Сергиевский Самарской области «Единство».

Цель муниципальной Программы: создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Сергиевский.

Задачи Программы:

**-** развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего предпринимательства:

- совершенствование системы информационного, нормативного правового обеспечения предпринимательской деятельности;

- развитие системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

- содействие в повышении качества и конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг субъекта малого и среднего предпринимательства;

- создание эффективной системы обучения и повышения квалификации представителей малого и среднего предпринимательства;

- способствование внедрению высокотехнологичного оборудования на малых и средних предприятиях;

- пропаганда идей предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства;

- активное вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность.

Реализация данной Программы рассчитана на период с 2018-2021год.

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального района Сергиевский от 17.12.2013г. №1455 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Сергиевский Самарской области». Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.

Целевыми индикаторами (показатели) оценки эффективности выполнения Программы являются:

- количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства;

- количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы;

- количество микро займов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства;

- объём микро займов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства;

- количество вновь созданных рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства – получателями микро займа;

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации целевых индикаторов муниципальной Программы производится путём сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями (см. таблицу).

Высокий показатель эффективности достигнут за счёт увеличения по сравнению с плановыми значениями: количества консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства на 40%, количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы на 63%, количества и объёмов микро займов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства на 68% или в 4 раза соответственно, количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства на 50%.

 Отчёт о ходе реализации муниципальной программы за 2018год для рассмотрения на заседании программного комитета направлен без нарушения срока. Эффективность реализации муниципальной программы составила 183,9%. Принято решение продолжить реализацию муниципальной программы.