Приложение № 4

к решению Собрания Представителей

муниципального района Сергиевский

Самарской области

«О внесении изменений в «Стратегию

социально-экономического развития

муниципального района Сергиевский

Самарской области на период до 2030 года»

« 24 » июля 2024г.  № 25

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района Сергиевский  Самарской области на период до 2030 года

| Этапы реализации | Порядковый номер и название/ содержание проектов и мероприятий | Ожидаемый результат реализации проекта/ показатель и его целевое значение/ / мероприятия | Источники финансового/ресурсного обеспечения | Срок реализации проекта/ мероприятия (квартал, год) | Ответственный исполнитель и партнеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1 – Комплексное развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Цель 1- Развитие комплексного сельского хозяйства полного цикла (от производства до потребления) |  |  |  |  |  |
| 1 этап 2019-2021 | (30) «Установка дополнительных сушилок для сушки зерна и семян подсолнечника на предприятии». | Реализация данного проекта позволит увеличить производственные мощности предприятия, повысит занятость населения (9 новых рабочих мест), повысит качество предоставления услуги сушки и качество хранимого зерна и семян подсолнечника. Показатель: -увеличение сушки семян подсолнечника до 500 тонн в сутки. | Средства ООО «Сургутский комбикормовый завод». | 2019г. | ООО «Сургутский комбикормовый завод». |
|  | (29) «Строительство зерносушилки семян подсолнечника и котельной работающей на лузге». | Реализация данного проекта позволит: -расширить производственные мощности предприятия, -повысит занятость населения (18 новых рабочих мест), -предприятием будет внедрена технология безотходного производства, -повысит качество хранимых семян подсолнечника для производства растительного масла; Показатель: -сушка семян подсолнечника до 500 тонн в сутки. | Средства инвестора ООО «Ойл-Агро». | 2019- 2020гг. | Инвестор ООО «Ойл-Агро». |
| 2 этап 2022-2025 | (1)«Строительство современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлера) производительностью 75 000 тонн в год» (открытие производства и переработки мяса птицы (бройлера) производительностью 75 000 тонн в год). | Реализация данного проекта позволит открыть производство и переработку мяса птицы (бройлера) производительностью 50 000 тонн в год, повысит занятость населения (790 новых рабочих мест). Проект будет способствовать развитию с. Калиновка и сохранению близлежащих к с. Калиновка сел. | Определение средств ООО «Евробиотех» | 2013- 2025 г. (при наличии финансирования) | ООО «Евробиотех» |
|  | (27) «Получение фосфолипидов, производительность 1 тонн в сутки готовой продукции». | Реализация данного проекта позволит расширить виды деятельности предприятия, повысит занятость населения (4 новых рабочих мест), предприятием внедрена технология безотходного производства. Показатель: -производительность 1 тонн в сутки готовой продукции. | Средства инвестора ООО «Ойл-Агро». | 2019 г. - 2023 гг. | Инвестор ООО «Ойл-Агро». |
|  | (28) «Строительство цеха по рафинации и дезодорации». | Реализация данного проекта позволит: -расширить виды выпускаемой готовой продукции предприятием, -повысит занятость населения (9 новых рабочих мест). Показатель: -производительность производства 60 тонн в сутки. | Средства инвестора ООО «Ойл-Агро». | 2022 г. | Инвестор ООО «Ойл-Агро». |
| 3 этап 2026-2030 | (34) Инновационное разведение племенного хозяйства, строительство фермы на 3000 ( три тысячи) голов, крс герефорд | Реализация данного проекта позволит открыть производство крс герефорд производительностью 3000 голов, повысит занятость населения (7 новых рабочих мест). | СП "КАПК-Инвест" 150,00 млн. руб. Собственные и привлеченные средства. | 2022-2029 гг. | СП "КАПК-Инвест" |
| Направление 2 - Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство |  |  |  |  |  |
| Цель 2 - Создание привлекательной, благоустроенной среды, постоянно дополняемой городскими элементами комфорта, предоставляющую широкие возможности в различных сферах деятельности. |  |  |  |  |  |
| 1этап 2019-2021гг | (2) «Малоэтажная застройка пос. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области»-2-я очередь (инженерные сети), строительство сети водоснабжения- 7,895 км., водоотведения - 3,9 км., газоснабжения - 4,3 км. | Рост жилищного строительства в муниципальном районе Сергиевский. Показатели: -повышение обеспеченности населения жильем, улучшение благоустроенности населенного пункта, строительство сетей: водоснабжения- 7,895 км., водоотведения - 3,9 км., газоснабжения - 4,3 км. | Общий объем финансирования проекта: 59,85 млн. руб., в т. числе: средства областного бюджета- 56,86 млн. руб., средства местного бюджета – 2,99 млн. руб. | 2018-2019гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство-министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
|  | (3)«Малоэтажная застройка пос. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области»-2-я очередь (улично-дорожная сеть), строительство улично-дорожной сети - 4,65 км. | Строительство транспортной инфраструктуры для обеспечения жилищного строительства. Показатель: - строительство улично-дорожной сети - 4,65 км. | Общий объем финансирования проекта: 17,1 млн. руб., в т. числе: средства федерального бюджета – 10,6 млн. руб.; средства областного бюджета – 5,7 млн. руб., средства местного бюджета – 0,9 млн. руб. | 2018-2020гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство-министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
|  | (4) «Малоэтажная застройка п. Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области» 1 очередь, строительство 5,0 км. улично-дорожной сети, 6,343км. сетей водоснабжения, 5,745 км сетей газоснабжения, 7,030 км сетей водоотведения. | Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения жилищного строительства. Показатели: -строительство 5,0 км. улично-дорожной сети, 6,343 км. сетей водоснабжения, 5,745 км сетей газоснабжения, 7,030км сетей водоотведения, -обеспечение коммунальной инфраструктурой комплексной малоэтажной застройки 200 земельных участка. | Общий объем финансирования - 255,345 млн. руб. (средства: ФБ- 167,235 млн. руб., ОБ- 75,343 млн. руб., МБ- 12,767 млн. руб.); | 2020-2021гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство-министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
|  | (6) «Комплексное развитие п. Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области», капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п. Светлодольск, капитальный ремонт дома культуры п. Светлодольск, строительство 5,87км. сетей водоснабжения, 5,65 км сетей водоотведения. | Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения жилищного строительства. Показатели: -строительство 5,87км. сетей водоснабжения, 5,65 км сетей водоотведения. | Общий объем финансирования- 206,34 млн. руб. (средства: ФБ- 114,00 млн. р., ОБ- 61,39 млн. р., МБ- 10,32 млн. р., внебюджетные средства – 20,63 млн. руб.); | 2020-2021гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство-министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; Администрация сельского поселения Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области. |
|  | (11) «Водоснабжение и водоотведение малоэтажной жилой застройки поселка Суходол в границах улиц Георгиевская-Центральная, Северная-Степная», строительство сетей водоснабжения протяженностью 3,505 км и водоотведения – 2,412 км. малоэтажной застройки п. Суходол. | Реализация данного проекта позволит обеспечить инженерной инфраструктурой комплексную малоэтажную застройку п Суходол. Показатели: -сети водоснабжения протяженностью 3,505 км и водоотведения – 2,412 км. | Общий объем финансирования проекта: 40,5 млн. руб. (в ценах 2017 года), в т. числе: средства областного бюджета- 38,48 млн. руб., средства местного бюджета – 2,02 млн. руб. | 2019г. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство-министерство строительства Самарской области. |
|  | (12) «Строительство сетей водоснабжения в с. Кандабулак», строительство 9,5 км. сетей водоснабжения с. Кандабулак. | Реализация данного проекта позволит обеспечить водой население с. Кандабулак. Показатель: -строительство сетей водоснабжения протяженностью 9,5 км. | Общий объем финансирования проекта: 69,64 млн. руб. (в ценах 2017 года), в т. числе: средства федерального бюджета – 59,89 млн. руб., средства областного бюджета- 8,775 млн. руб; средства местного бюджета – 0,975 млн. руб. | 2013,2019гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. |
|  | (8) «Водоснабжение с. Калиновка Сергиевского района», строительство 4,9 км сетей подающего водопровода до с. Калиновка, прокладка разводящих внутрипоселковых сетей протяженностью 15 км, установка 3-х башен Рожновского, установка пожарных гидрантов. | Реализация данного проекта позволит обеспечить водой население с. Калиновка. Показатели: -строительство сетей подающего водопровода -4,9 км., прокладка разводящих внутрипоселковые сетей протяженностью 15 км. | Общий объем финансирования проекта: 36,97 млн. руб., в т. числе: средства федерального бюджета- 31,789 млн. руб., областного бюджета- 4,658 млн. руб., средства местного бюджета – 0,518 млн. руб. | 2019-2020 гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. |
|  | (9) «Строительство сетей водоснабжения с. Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский Самарской области», замена аварийных водопроводных сетей протяженностью 11,5 км. в границах поселения, установка башни Рожновского, установка пожарных гидрантов. | Реализация данного проекта позволит обеспечить водой население с. Кармало-Аделяково. Показатель: -замена аварийных водопроводных сетей протяженностью 11,5 км. | Общий объем финансирования проекта: 38,3 млн. руб., в т. числе: средства федерального бюджета- 7,0 млн. руб., областного бюджета- 29,4 млн. руб., средства местного бюджета – 1,9 млн. руб. | 2017-2020гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
|  | (10) «Строительство сетей водоснабжения п. Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области», замена аварийных водопроводных сетей протяженностью 20,6 км в границах поселения, установка башен Рожновского, установка пожарных гидрантов. | Реализация данного проекта позволит обеспечить водой население п.Кутузовский. Показатель: -замена аварийных водопроводных сетей протяженностью 20,6 км. | Общий объем финансирования проекта: 114,96 млн. руб., в т. числе: средства федерального бюджета- 70,99 млн. руб., областного бюджета- 38,22 млн. руб., средства местного бюджета – 5,75 млн. руб. | 2020-2021гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
| 2этап 2022-2027 | (7) «Малоэтажная застройка в с. Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области» - улично-дорожная сеть и инженерные сети 1 очередь, строительство инженерной инфраструктуры: 4,0 км сетей водоснабжения, 2,3 км. сетей газоснабжения, 4,9 км. сетей электроснабжения, УДС- 2,69 км. | Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой комплексной малоэтажной застройки 93 земельных участков. Показатели: - строительство инженерной инфраструктуры: 2,69 км уличной дорожной сети, 4,0 км сетей водоснабжения, 2,3 км. сетей газоснабжения, 4.9 км. сетей электроснабжения. | Общий объем финансирования проекта: 208,128 млн. руб., в т. числе: средства федерального бюджета- 128,519 млн. руб., областного бюджета- 69,203 млн. руб., средства местного бюджета – 10,406 млн. руб. | 2025-2027 гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство-министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
|  | - «Малоэтажная застройка п. Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области» 2 очередь | Реализация данного мероприятия позволит обеспечить коммунальной инфраструктурой комплексной малоэтажной застройки 100 земельных участков. Показатель: Строительство: - сети водоснабжения общей протяженностью 10,955км., - сети газоснабжения общей протяженностью 5,14 км., - сети водоотведения общей протяженностью 4,70км. | Общий объем финансирования – 320,43255 млн. руб. (средства: ФБ- 240,77931249 млн. руб., ОБ- 39,19663227 млн. руб., МБ- 14,73557604 млн. руб.). | 2022-2025 гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский, министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; |
|  | (14) «Проектирование и строительство объекта «Водоотведение северной части с. Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области»», строительство сетей водоотведения – 9,5 км. в с. Сергиевск. | Реализация данного проекта позволит обеспечить централизованной системой водоотведения население северной части с. Сергиевск. Показатель: -строительство сетей водоотведения протяженностью 9,5 км. | Общий объем финансирования проекта: 45,89 млн. руб. (в ценах 2019 года), в т. числе: средства областного бюджета- 43,60 млн. руб., средства местного бюджета – 2,29 млн. руб.; | 2025-2027гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
|  | (8) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» до 2024 года, расселение 15,2 тыс. кв. м. аварийных домов. | Реализация данного проекта позволит решить жилищные проблемы граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Сергиевский. Показатель: -расселение 15,2 тыс. кв. м. аварийных домов. | Общий объем финансирования проекта: 607,994 млн. руб., в т. числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 480,059 млн. руб., областного бюджета- 91,609 млн. руб., средства местного бюджета – 33,178 млн. руб., средства местного бюджета (сверхфинансирование) – 3,148 млн. руб.; | 2019-2024 гг. | Администрация муниципального района Сергиевский, МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство строительства Самарской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ. |
|  | (39) Малоэтажная застройка на 130 участков в с. Павловка | Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой комплексной малоэтажной застройки 130 земельных участков. | Общий объем финансирования – 450,0 млн. руб. | 2025г. | Администрация м.р. Сергиевский, Министерство сельского хозяйства. |
|  | (40) Малоэтажная застройка на 50 участков в с. Участок Сок | Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой комплексной малоэтажной застройки 50 земельных участков. | Общий объем финансирования – 280,0 млн. руб. | 2025г. | Администрация м.р. Сергиевский, Министерство сельского хозяйства. |
|  | (41) Строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Самарской области | Обеспечение территории Самарской области сетью автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, повышение занятости населения (60 новых рабочих мест) | Общий объем финансирования проекта: 1 000,0 млн. руб | 2027г. | ООО "Газпром газомоторное топливо" |
| Направление 3 - Оздоровительно-рекреационное и спортивное |  |  |  |  |  |
| Цель 3 - За счет качественных изменений в медицинском, оздоровительном и физкультурно-спортивном направлениях обеспечить качественные результаты оздоровления жителей Сергиевского района и Северной зоны Самарской области к 2024г. |  |  |  |  |  |
| 1 этап 2019-2021 | (17) «Строительство ФАП в с. Верхняя Орлянка». | Обеспечение качественного предоставления медицинских услуг в фельдшерско-акушерском пункте, оборудование которого будет отвечать современным требованиям. Показатель: -мощность амбулаторно-поликлинической организации- 15 посещений в смену. | Общий объем финансирования проекта: 5,07 млн. руб., в т. числе: средства областного бюджета- 5,07 млн. руб.; | 2019г. | Министерство здравоохранения Самарской области. |
|  | (12) «Здание фельдшерско-акушерского пункта модульного типа, расположенного в Самарской области, муниципального района Сергиевский, с.Спасское, ул.Центральная». | Обеспечение качественного предоставления медицинских услуг в фельдшерско-акушерском пункте, оборудование которого будет отвечать современным требованиям. Показатель: -мощность амбулаторно-поликлинической организации- 15 посещений в смену. | Общий объем финансирования проекта: Сметная стоимость определена в объеме 4,52 млн. руб. (3,0 млн. руб. средства ФБ; 1,29 млн. руб.- средства ОБ; 0,23 млн. руб. – средства местного бюджета.); | 2020-2021гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
|  | (16) «Строительство ФАП в пос. Антоновка м.р. Сергиевский». | Обеспечение качественного предоставления медицинских услуг в фельдшерско-акушерском пункте, оборудование которого будет отвечать современным требованиям. Показатель: -мощность амбулаторно-поликлинической организации- 15 посещений в смену. | Сметная стоимость определена в объеме 5,6 млн. руб. (3,64 млн. руб.- средства ФБ; 1,12 млн. руб.- средства ОБ; 0,84 млн. руб. – средства МБ). | 2020 г. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
|  | (18) «Здание фельдшерско-акушерского пункта модульного типа, расположенного в Самарской области, муниципального района Сергиевский, с.Калиновка, ул.Каськова К.А». | Обеспечение качественного предоставления медицинских услуг в фельдшерско-акушерском пункте, оборудование которого будет отвечать современным требованиям. Показатель: -мощность амбулаторно-поликлинической организации- 15 посещений в смену. | Общий объем финансирования проекта: Сметная стоимость определена в объеме 4,52 млн. руб. (3,0 млн. руб. средства ФБ; 1,29 млн. руб.- средства ОБ; 0,23 млн. руб. – средства местного бюджета.); | 2020-2022гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
| 2 этап 2022-2025 | (19) Проектирование и строительство объекта «Строительство спортивного зала в с. Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области». | Создание необходимых условий для занятий физической культурой и массовым спортом различных групп населения; улучшение качества физического воспитания, особенно среди детей и молодёжи. Показатели: -вместимость спортзала – 935 чел., общая площадь объекта 1008,0 кв.м., общий строительный объем- 10080 куб. м.; -увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55,0 % к 2027 году | Общий объем финансирования проекта: 85,13 млн. руб. (в ценах 2019 года), в т. числе: средства областного бюджета- 80,87 млн. руб., средства местного бюджета – 4,26 млн. руб. | 2025-2027гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
|  | (20) «Проектирование и реконструкция универсального спортивного зала СК «Олимп» муниципального района Сергиевский». | Создание необходимых условий для занятий физической культурой и массовым спортом различных групп населения; улучшение качества физического воспитания, особенно среди детей и молодёжи; повышение роли семьи в формировании здорового образа жизни, в профилактике детской безнадзорности, преступности, в исключении вредных и негативных явлений в молодёжной сфере; формирование потребности в здоровом образе жизни. Показатели: универсальный спортивный зал (пропускная способность 48 чел. в смену, трибуны на 300 мест), зал для занятия боксом (пропускная способность 17 чел. в смену), административные помещения; стадион с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками на 2500 мест; крытый бассейн на 5 дорожек по 25 м. -увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55,0 % к 2027 году. | Сметная стоимость – 423,95 млн. руб. – средства областного бюджета – 402,75 млн. руб., средства местного бюджета – 21,20 млн. руб. | 2022-2025 гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильные министерства-министерство строительства Самарской области, министерство спорта Самарской области. |
|  | (21) «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в муниципальном районе Сергиевский» (на 250 зрительских мест на трибунах). | Создание необходимых условий для занятий физической культурой и массовым спортом различных групп населения; улучшения качества физического воспитания, особенно среди детей и молодёжи; повышения роли семьи в формировании здорового образа жизни, в профилактике детской безнадзорности, преступности, в исключении вредных и негативных явлений в молодёжной сфере; формирования потребности в здоровом образе жизни. Показатели: -250 зрительских мест на трибунах; -увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55,0 % к 2024 году. | Сметная стоимость - 254,74 млн. руб. – средства областного бюджета, а также внебюджетные инвестиции. | 2020-2030гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство строительства Самарской области. |
| Направление 4 - Образовательное и культурно-досуговое направление |  |  |  |  |  |
| Цель Переформировать культурно-досуговую и образовательную сферу в направлении развития творческого потенциала и адаптации к быстро изменяющейся внешней среде. |  |  |  |  |  |
| 1 этап 2019-2021 | (24) «Капитальный ремонт здания структурного подразделения ГБОУ СОШ №1 п.г.т Суходол детского сада «Аленушка». | Оказание качественных услуг дошкольного образования. Показатель: -приведение здания детского сада в состояние, соответствующее современным требованиям к услугам дошкольного образования. | Сметная стоимость 28,44 млн. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 24,17 млн. руб. и местного бюджета – 4,27 млн. руб.; | 2021-2022 гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство образования и науки Самарской области. |
|  | (26) «Капитальный ремонт здания структурного подразделения ГБОУ СОШ№1 "ОЦ" детского сада "Сказка" с. Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области». | Оказание качественных услуг дошкольного образования. Показатель: -приведение здания детского сада в состояние, соответствующее современным требованиям к услугам дошкольного образования. | Сметная стоимость 38,84 млн. руб., в том числе из средств областного бюджета – 33,01млн. руб. и местного бюджета – 5,83млн. руб. | 2021-2030 гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство образования и науки Самарской области. |
| 2 этап 2022-2025 | (23) «Проектирование и строительство детского сада на 170 мест в п.Сургут муниципального района Сергиевский». | Обеспечение детей услугами дошкольного образования. Показатель: -увеличение числа мест в дошкольных образовательных учреждениях на 170 мест. | Общий объем финансирования проекта: 316,29 млн. рублей – в т. числе: средства областного бюджета – 37,64 млн. руб., средства федерального бюджета – 231,21 млн. руб., средства местного бюджета – 15,81 млн. руб., внебюджетные средства – 31,63 млн.руб. | 2022 г. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство образования и науки Самарской области. |
|  | (33) «Комплексное развитие поселка Серноводск (строительство музейного комплекса "Серная жемчужина" МАУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр", строительство административного здания под размещение многофункционального центра в п. Серноводск, капитальный ремонт инженерных сетей, организация бесплатного доступа в сеть Интернет с использованием линии беспроводной связи по технологии Wi-Fi (ТД), строительство «Малоэтажной блокированной жилой застройки», проектирование спортивного комплекса с залом-трансформером, строительство «Гостиничного комплекса с восстановительным центром", строительство аквапарка, строительство горнолыжной трассы с подъемником.» | Повышение уровня обеспеченности коммунальной инфраструктурой в п.Серноводск, увеличение охвата населения дошкольным и школьным образованием, предоставления государственных и муниципальных услуг в специализированном учреждении, приведет к сохранению исторической уникальности, повышению патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и дальнейшей культурно-туристической привлекательности. Показатель: -создание и развитие сельского туризма. | Общий объем финансирования проекта: 1 143,492 млн. руб. | 2024 -2030гг. | Администрация м. р. Сергиевский, Министерство сельского хозяйства; Инициаторы-семьи: Скляр, Пискуновы, Аитовы, Сергеевы. Партнеры - Районный отдел культуры, Сергиевск Тур, санаторий; |
| 3 этап 2026-2030 | (22) «Строительство лыжно-биатлонного центра в пос. Серноводск м.р. Сергиевский». | Лыжно-биатлонный центр предназначен для обеспечения круглогодичных учебно-тренировочных занятий спортсменов различной квалификации по биатлону (м/к, пневматика), а также смежным видам спорта – стендовая стрельба, стрелковый спорт, стрельба из лука, зимнее ориентирование и т. п. Показатели: -лыжный стадион (длинной 100-140 м, шириной 60-70 м), биатлонное стрельбище на 30 мишенных установок, лыжные трассы 1,5 км, 2 км, 2,5 км, 3км, 3,3 км, 4 км, 5 км, здание ДСШ, здание общежития для спортсменов на 60 человек со столовой на 150 мест; -увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55,0 % к 2030 году | Средства инвестора в размере 400,2 млн. руб. | 2026-2030гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильные министерства- министерство строительства Самарской области, министерство спорта Самарской области. |
|  | (25) «Капитальный ремонт структурного подразделения ГБОУ СОШ№1 №1 п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области детский сад «Теремок». | Оказание качественных услуг дошкольного образования. Показатель: -приведение здания детского сада в состояние, соответствующее современным требованиям к услугам дошкольного образования. | Сметная стоимость 28,68 млн. руб., в том числе из средств областного бюджета – 24,37 млн. руб. и местного бюджета – 4,31млн. руб. | 2027-2028 гг. | МКУ "Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального района Сергиевский; профильное министерство- министерство образования и науки Самарской области. |
|  | (38) Комплексное развитие с.Сергиевск (кап.ремонт детского сада "Сказка", строительство модульной котельной, строительство спортивного зала, строительство сетей водоотведения в северной части с.Сергиевск, строительство сетей освещения, строительство парковой зоны) | Обеспечение комплексного развития с. Сергиевск (кап.ремонт детского сада "Сказка", строительство модульной котельной, строительство спортивного зала, строительство сетей водоотведения в северной части с.Сергиевск, строительство сетей освещения, строительство парковой зоны), повышение занятости населения (318 новых рабочих мест). | Общий объем финансирования проекта: 313 000,00 млн. руб. Собственные и привлеченные средства | 2026 г. | Администрация м.р. Сергиевский, Министерство сельского хозяйства. |
| Направление 5 - Производственно-технологическое |  |  |  |  |  |
| Цель 5 - Создать необходимые условия для деятельности новых технологических гибких (перенастраиваемых) производственных площадок на территории муниципального района Сергиевский, разместив их в перспективных поселениях. |  |  |  |  |  |
| 2 этап 2022-2025 | (32) «Установка на базе ОАО «Сургутское» оборудования для глубокой заморозки фруктов и ягод». | Развитие производства и переработки предприятия. Показатель: -обеспечение населения свежеморожеными ягодами и фруктами круглый год. | Собственные средства инвестора- инициатора проекта и привлеченные средства в размере 15,0 млн. руб. | 2019-2022гг. | ОАО «Сургутское». |
|  | (35) Модернизация производства поддонов | Реализация данного проекта позволит увеличить производство поддонов, повысит занятость населения (9 новых рабочих мест) | ООО "Леспромторг" 1 000,00 млн. руб. Собственные и привлеченные средства. | 2024 г. | ООО "Леспромторг" |
|  | (36) «Мусоросортировочный комплекс» | Реализация данного проекта позволит сортировать мусор, повысит занятость населения. | Общий объем финансирования: 355,647 млн. руб. Собственные и привлеченные средства; | 2024 г. | ООО "Рикаст" |
|  | (31) «Производство на базе ОАО «Сургутское» натуральных соков и пюре». | Развитие производства и переработки на предприятии. Показатель: -обеспечение населения натуральными соками и пюре собственного производства. | Собственные средства инвестора- инициатора проекта и привлеченные средства в размере 50,0 млн. руб. | 2022-2025гг. | ОАО «Сургутское». |
| 3 этап 2026-2030 | (37) Завод по производству палетной продукции гранулированного угля | Реализация данного проекта позволит увеличить производство палетной продукции гранулированного угля, повысит занятость населения (60 новых рабочих мест). | Собственные и привлеченные средства; | 2026 г. | новая компания |

Муниципальные программы по реализации Стратегии (по стратегическим направлениям развития муниципального района)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, годы реализации | Наименование государственной программы Самарской области |
| --- | --- | --- |
| Направление 1 –Комплексное развитие сельского хозяйства |  |  |
|  | «Стратегия социально-экономического развития муниципального района Сергиевский до 2022 года»; «Стратегия социально-экономического развития муниципального района Сергиевский до 2030 года» | «Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года» |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2020 годы»; Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Сергиевский Самарской области на 2021-2023 годы»; Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Сергиевский Самарской области на 2024-2028 годы» | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2021 годы; «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2030 годы |
| Направление 2 –« Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство» |  |  |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» до 2025 года | Государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года» до 2025 года |
|  | Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории м.р. Сергиевский Самарской области" на 2019-2020гг; Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2021-2023 годы» | Государственная программа Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2021 года; Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года |
|  | Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года; Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» до 2023 года» | Государственная программа Самарской «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года; Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020 – 2025 годы» | Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2021 года»; Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы» |
|  | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области" на 2017-2021гг. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2023-2030 годы» | Государственная программа Самарской области " Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы"; Государственная программа Самарской области «Чистая вода» на 2019-2024 годы |
|  | Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории муниципального района Сергиевский на 2017 -2019 годы»; Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории муниципального района Сергиевский на 2020-2023 годы»; Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории муниципального района Сергиевский на 2024-2026 годы» | Государственная программа Самарской области « Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»; Государственная программа Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области" на 2018 - 2024 годы |
|  | Муниципальная программа «Экологическая программа территории муниципального района Сергиевский на 2017 -2019 годы»; Муниципальная программа «Экологическая программа территории муниципального района Сергиевский на 2020 -2023 годы»; Муниципальная программа «Экологическая программа территории муниципального района Сергиевский на 2024 -2026 годы» | Государственная программа Самарской области « Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»; Государственная программа Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области" на 2018 - 2024 годы |
|  | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» | Государственная программа Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы" |
|  | Муниципальная программа «Модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Сергиевский Самарской области" на 2017-2019гг.; Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы» | Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2021 года»; Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы» |
|  | Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети муниципального района Сергиевский на 2017-2019гг.»; Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети муниципального района Сергиевский на 2023-2030 годы» | Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2021 года»; Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы» |
|  | Муниципальная программа "Комплексная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2016-2020 годы»; Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Сергиевский на 2021-2025 годы» | Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014 – 2025 годы |
| Направление3 – «Оздоровительно-рекреационное и спортивное» |  |  |
|  | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"; Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020 – 2025 годы» | Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2021 года»; Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы» Государственная программа Российской Федерации «Комплексной развитие сельских территорий»; Региональный проект Самарской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» |
|  | Муниципальная программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, здравоохранения, образования, ремонт муниципальных административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области" на 2017-2019гг.; Муниципальная программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, здравоохранения и образования, ремонт муниципальных административных зданий муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы» | Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2025 годы ; Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2021 года»; Государственная программа Российской Федерации «Комплексной развитие сельских территорий»; «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года |
|  | Муниципальная программа «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелеза на территории муниципального района Сергиевский на 2016-2018 гг.»; Муниципальная программа «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелеза на территории муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг.» | Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2025 годы |
|  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области" на 2017-2019г.; Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2023 годы» | Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2021 годы»; Государственная программа Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2025 годы" |
| Направление 4 –« Образовательное и культурно-досуговое направление» |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального района Сергиевский на 2017-2019 годы" Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2023 годы» | Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)/ (Концепция федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы); Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года»; Государственная программа Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года"; «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015 – 2025 годы |
|  | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики, патриотическое, военное, гражданское и духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения муниципального района Сергиевский на 2017-2019 годы»; Муниципальная программа «Реализация молодежной политики, патриотическое, военное, гражданское и духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения муниципального района Сергиевский на 2020-2024 годы». | Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года»; Государственная программа Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года" |
|  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2017-2019г.; Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2023 годы» | Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2021 годы»; Государственная программа Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года" |
|  | Муниципальная программа «Дети муниципального района Сергиевский на 2016-2020 годы»; Муниципальная программа «Дети муниципального района Сергиевский на 2021-2025 годы» | Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года»; Государственная программа Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года" |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2018-2021 годы»; Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022-2024 годы» | Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2030 годы; «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области» на 2019 – 2030 годы |
|  | Муниципальная программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, здравоохранения, образования, ремонт муниципальных административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области" на 2017-2019гг.; Муниципальная программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, здравоохранения и образования, ремонт муниципальных административных зданий муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы» | Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года |
| Направление 5 – «Производственно-технологическое» |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2018-2021 годы»; Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022-2024 годы» | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2018-2021 годы»; Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2022-2024 годы» |
|  | Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2020 годы»; Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2021-2025 годы» | Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2020 годы»; Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2021-2025 годы» |
|  | Муниципальная программа " По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Сергиевский Самарской области" на 2016-2020гг.; «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Сергиевский Самарской области на 2021-2025 годы» | Муниципальная программа " По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Сергиевский Самарской области" на 2016-2020гг.; «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Сергиевский Самарской области на 2021-2025 годы» |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Сергиевский на 2018-2020 гг.»; Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Сергиевский на 2021-2023 гг.» | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Сергиевский на 2018-2020 гг.»; Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Сергиевский на 2021-2023 гг.» |
|  | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2020 годы"; Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2021-2023 годы» | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2017-2020 годы"; Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2021-2023 годы» |

В скобках указан номер проекта согласно  Приложению  2 «Описание  проектов, включенных в План мероприятий по реализации  Стратегии социально-экономического развития муниципального района Сергиевский на период до 2030 года